Verbouwing Huismanstraat — Masterplan

Versie 15 juni 2026  |  Deadline: 1 september 2026

# Weekplanning

| Week | Datums | Wat / activiteiten | Wie beschikbaar voor klus? | Werkzaamheden gepland | Wie doet geplande klus? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 15–21 juni | Voorbereiding starten | Sander + Marieke | Installatieplan keuken maken, open items beslissen | Sander + Marieke |
| 26 | 22–28 juni |  |  | Deur op maat bestellen, transport regelen | Sander |
| 27 | 29 juni – 5 juli |  |  | Graafwerk / voorbereiding leidingen | Sander |
| 28 | 6–12 juli |  | Thomas + Sander | Za 11 juli: keuken ophalen in Almere | Thomas + Sander |
| 29 | 13–19 juli | Marieke vrij | Harm | Kozijn, muur, deur + leidingwerk keuken | Harm |
| 30 | 20–26 juli | Marieke vrij, kids New Wine |  | Afwerking starten (stuc/schilder) |  |
| 31 | 27 juli – 2 aug | Marieke werk | Ralf |  |  |
| 32 | 3–9 aug | Marieke vrij |  |  |  |
| 33 | 10–16 aug | Betteld (vakantie) |  |  |  |
| 34 | 17–23 aug | Betteld |  |  |  |
| 35 | 24–30 aug | Marieke werk |  | Oplevering richting 1 sept |  |

# Werkzaamheden per kamer

| Kamer | Wat moet er gebeuren? | Uitdenken / beslissen | Opties (als tijd het toelaat) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieuwe eetkeuken (slaapkamer → eetkamer + keuken) | Voorbereiding keukeninstallatie Keuken plaatsen | Locatie aansluitingen keuken 2 hoge kasten (oven + koelkast): links van de deur — langs trap of muur? | Vloer schuren en lichtere kleur maken |
| Clientkamer (eetkamer → slaapkamer) | Wand dichtmaken Wand open + kozijn + deur plaatsen Vloer egaliseren (zandcement) Topvloer: betoncire of hout/lamellenparket | Exacte locatie deur Draairichting deur Locatie wasmeubel Welke topvloer? | Plafond isolatie |
| Privé keuken (huidige keuken — later) | Uitbreken huidige keuken Wanden stucen Nieuwe keuken aanschaffen Installatie voorbereiden Vloer: egalisatie + topvloer | Exacte opstelling nieuwe keuken (IKEA of Marktplaats) Topvloer: tegels epoxy / zandcement + betoncire of epoxy |  |

# Faseplanning

## Fase 1 — Voorbereiding  (15 juni – 12 juli)

- Installatieplan keuken: positie kookplaat, vaatwasser en spoelbak vastleggen langs de 3,70m wand

- 2 hoge kasten (oven + koelkast): locatie links van deur bepalen — langs trap of langs muur?

- Deur op maat laten maken (al gekocht, moet passen in nieuw kozijn)

- Transport regelen voor keuken: bestelwagen of aanhanger (ophalen 11 juli in Almere)

- Graafwerk / voorbereiding leidingen — Sander doet dit zelf

Mijlpaal: keuken ophalen zaterdag 11 juli in Almere (Thomas + Sander).

## Fase 2 — Harm aan het werk  (13–19 juli, week 29)

Harm werkt op uurbasis (€60/uur ex BTW), 5 dagen ingepland.

| Dag | Werkzaamheden | Ruimte |
| --- | --- | --- |
| Dag 1–3 | Kozijn eruit slopen, muur dichtmetselen, nieuw kozijn + deur afhangen | Eetkamer → Slaapkamer (clientkamer) |
| Dag 4–5 | Leidingwerk: water, afvoer en elektra voor keuken | Slaapkamer → Eetkamer + Keuken |

## Fase 3 — Afwerking  (20 juli – 1 september)

- Stucwerk en schilderwerk (muren RAL 9016 wit, houtwerk lichtgrijs Sikkens JN0282)

- Keuken plaatsen en inrichten: aanrechtblad 1,30m + 2,33m langs buitenmuur (3,70m beschikbaar)

- Hoge kasten op definitieve locatie plaatsen

- Nieuwe radiatoren aansluiten op warmtepomp (FH Team)

Oplevering: uiterlijk 1 september 2026.

# Open items / te beslissen

| Actie / beslissing | Wie / wanneer |
| --- | --- |
| Exacte positie kookplaat, vaatwasser en spoelbak | Sander + Marieke — voor 11 juli |
| Locatie 2 hoge kasten (oven + koelkast) — links van deur: langs trap of muur? | Sander + Marieke — voor 11 juli |
| Locatie 3e hoge kast (Miele espresso) | Sander + Marieke — voor 11 juli |
| Deur op maat bestellen | Sander — zo snel mogelijk |
| Transport keuken regelen (bestelwagen/aanhanger 11 juli) | Sander |
| Afzuigkap: doorvoer buitenmuur of recirculatie? | Beslissen voor Harm start |
| Draairichting en exacte locatie nieuwe deur (clientkamer) | Beslissen voor Harm start |
| Locatie wasmeubel (clientkamer) | Beslissen voor Harm start |
| Topvloer clientkamer: betoncire of hout/lamellenparket? | Beslissen na week 29 |
| Stucwerk en schilderen: zelf of uitbesteden? | Beslissen na week 29 |
| Privé keuken: IKEA of Marktplaats? Topvloer? | Later (fase 2 project) |

# Keuken (Marktplaats)

- Hoogglans wit, totaal 5,40m — enkelwandig

- Aanrechtblad: 2 secties — 1,30m + 2,33m = 3,63m (past in beschikbare 3,70m)

- Apparatuur: Siemens 5-pits inductie, AEG vaatwasser, oven, combimagnetron, Miele espresso, afzuigkap

- 3 hoge kasten (met apparatuur) — locatie nog open; 2 kasten (oven + koelkast) links van de deur

- Ophalen: zaterdag 11 juli 2026 in Almere (Thomas + Sander)

# Aannemer: Harm

- Beschikbaar: week 29 (13–19 juli 2026), 1 week, geen buffer

- Tarief: €60/uur ex BTW

- Inschatting: 3 dagen kozijn/muur/deur + 2 dagen leidingwerk

- Harm doet ook installatiewerk — Sander doet graafwerk zelf (minder uren Harm)